PATVIRTINTA

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui laikinai atliekančios direktoriaus pareigines funkcijas 2022-09- 23 įsakymu Nr. V-145(1.5E)

**MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“**

**PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANAS**

**Tikslas** - Pasiruošti sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo (toliau UTA) įgyvendinimui mokykloje.

**Uždaviniai:**

1. Atlikti situacijos įsivertinimą.
2. Tobulinti kompetencijas, reikalingas UTA, tobulinimui (savišvieta)
3. Įveiklinti UTA komandą;
4. Planuoti UTA pasiruošimą;
5. Sudaryti sąlygas UTA diegimui;
6. Informacijos darželio svetainėje UTA klausimais sklaida;
7. Užtikrinti kvalifikacijos kėlimą;
8. Partnerystės tinklai: dalijimasis gerąja patirtimi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **El. Nr.** | **UŽDAVINYS** | **PRIEMONĖ** | **LAIKAS** | **REIKALINGI**  **RESURSAI** | **ATSAKINGAS ASMUO** | **PASTABOS** |
| **1.** | Atlikti situacijos įsivertinimą. | * Įsivertinti Veiklos situaciją įstaigoje. * Atlikti Swot analizę. * Pateikti rekomendacijas. | 2022-10-01 | Žmogiškieji  ištekliai | Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,  priešmokyklinio  ugdymo mokytojos,  švietimo pagalbos specialistai. |  |
| **2.** | Kompetencijų, reikalingų UTA, tobulinimas (savišvieta) | * Dalyvauti savivaldybės UTA pasitarimuose, * NŠA konferencijose, priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo mokymuose; * Analizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinius leidinius. | Iki 2023-09 mėn. | Žmogiškieji  ištekliai | Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,  priešmokyklinio  ugdymo mokytojos |  |
| **3.** | Įveiklinti UTA komandą | * Darbo grupės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio sudarymas; * Funkcijų ir atsakomybių komandoje pasiskirstymas. * Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašų, ugdymo plano parengimas. | 2022-09/10 | Žmogiškieji  ištekliai | Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui |  |
| **4.** | Planuoti UTA pasiruošimą | * Veiksmų plano UTA sudarymas; * Darželio bendruomenės supažindinimas; * Švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, kitataučių vaikams teikimas; * Stebėsenos kriterijų UTA proceso diegimui įgyvendinimas; * Ugdymo proceso stebėsenos kartą per pusmetį vykdymas. * Atlikti ugdytinių jausenos   adaptacijos tyrimą. | 2022-09 mėn. | Žmogiškieji  ištekliai | Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,  priešmokyklinio  ugdymo mokytojos, švietimo pagalbos specialistai |  |
| **5.** | Sudaryti sąlygas UTA diegimui | * Turimų išteklių analizė; * Ugdymo aplinkas,   reikalingų UTA sudarymas;   * Priemonių, reikalingų   UTA ir įtraukiajam ugdymui įsigijimas;   * Švietimo pagalbos specialistų kokybiškų paslaugų užtikrinimas. | Iki 2023-09-01 | Žmogiškieji ir finansiniai  ištekliai | Direktorius;  Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,  Direktoriaus  pavaduotoja ūkiui |  |
| **6.** | Informacijos darželio svetainėje UTA klausimais sklaida | * Veiklų viešinimas svetainėje; * Informacijos pateikimas apie UTA dokumentus, kvalifikacinius renginius, teisės aktus. | 2022-2023 m.m. | Žmogiškieji  ištekliai | Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui |  |
| **7.** | Užtikrinti kvalifikacijos kėlimą | * Atlikti kompetencijų ir parengties dirbti su atnaujintomis BP analizę. * Sudaryti sąlygas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. * Užtikrinti dalyvavimą UTA procesuose mokytojo lygmenyje. * Viešinti sėkmingas mokytojų praktikas, rengiantis dirbti pagal atnaujintas BP | 2022-2023 m.m. | Žmogiškieji  ištekliai | Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui,  priešmokyklinio  ugdymo mokytojos |  |
| **8.** | Partnerystės tinklai: dalijimasis gerąja patirtimi | * Įsivertinti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais situaciją. * Užmegzti naujas socialines partnerystes su Savivaldybės, Lietuvos ir tarptautiniais partneriais; * Projektinės patirties su Erazmus+, Nordplius partneriais sklaida. | 2022-2023 m.m. | Žmogiškieji  ištekliai | Direktorius,  Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ir  priešmokyklinio  ugdymo mokytojos |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**